## Sheet1
ENEA
PIANO ANNUALE LAVORI 2017
Cod. Int. Amm. ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione Intervento | CPV | Responsabile del Procedimento progettazione |  | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità | Verifica vincoli ambientali | Priorità (4) | Stato approvata (5) | Stima tempi di esecuzione
[5 empty] | Cognome | Nome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori
| 13207405802017 0001 |  | Realizzazione Mensa Interna (progetto, lavori civili, impianti) |  | Filotto | Francesco | 44000 | 244000 | MIS | N | N | 2 | Pp | 2/2017 | 4/2018
| 13207405802017 0002 |  | MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO IN MODALITA' REMOTIZZATA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 100000 | 100000 | MIS | N | N | 1 | Pe | 2/2017 | 4/2017
| 13207405802017 0003 |  | Lavori di sostituzione di caldaie a gasolio con pompe di calore nell'edificio R6 del CR Trisaia |  | Tito | Salvatore | 183000 | 183000 | MIS | N | S | 2 | Sf | 3/2017 | 3/2017
| 13207405802017 0004 |  | ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI TRIGA E TAPIRO PER OTTENIMENTO CPI |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 200000 | 300000 | CPA | N | N | 1 | Sf | 2/2017 | 4/2018
| 013207405802017 0005 |  | Rifacimento della pubblica illuminazione perimetrale del Centro |  | D'Alessandro | Michele | 158600 | 158600 | MIS | N | S | 2 | Sf | 4/2017 | 3/2018
| 13207405802017 0006 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI TRIGA E TAPIRO DEL CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 250000 | 500000 | ADN | N | N | 1 | Sf | 3/2017 | 4/2018
01 | 13207405802017 0007 |  | Sostituzione delle caldaie delle Centrali Termiche del Centro ENEA di Frascati | 50720000-8 | Appi | Antonio | 158600 | 475800 | CPA | S | S | 1 | Sc | 2/2017 | 4/2019
| 13207405802017 0008 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI DEGLI EDIFICI F-23 E C-59 DEL CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 300000 | 600000 | CPA | N | N | 1 | Pp | 2/2017 | 4/2018
| 013207405802017 0009 |  | Lavori di Manutenzione per il C.R. ENEA di S. Teresa | 50700000-2 | Mori | Antonio | 55000 | 315000 | MIS | S | S | 1 | Sc | 3/2017 | 3/2018
| 13207405802017 0010 |  | ADEGUAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO VARI EDIFICI |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 50000 | 150000 | MIS | N | N | 2 | Pp | 2/2017 | 4/2019
02 | 013207405802017 0011 |  | Sostituzione di alcuni Gruppi Frigo del Centro ENEA di Frascati | 50700000-2 | Appi | Antonio | 120000 | 240000 | CPA | S | S | 1 | Sc | 2/2017 | 4/2018
| 013207405802017 0012 |  | DEMOLIZIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE OBSOLETE |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 100000 | 200000 | URB | N | N | 2 | Sf | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0013 |  | Adeguamento impianto idrico antincendio del Centro Ricerche Portici dell'ENEA | 45300000-0 | Privato | Carlo | 172000 | 172000 | MIS | S | S | 1 | Pp | 2/2017 | 4/2017
| 013207405802017 0014 |  | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI IMPIANTISTICA TERMICA DELLA CASACCIA PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 200000 | 600000 | ADN | N | N | 2 | Sf | 1/2017 | 4/2019
03 | 013207405802017 0015 |  | Rifacimento degli impianti di decalcificazione e rimozione e fanghi delle Centrali Frigo Termiche del Centro ENEA di Frascati | 50700000-2 | Appi | Antonio | 70000 | 210000 | MIS | S | S | 2 | Sc | 3/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0016 |  | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA CASACCIA PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 200000 | 600000 | ADN | N | N | 2 | Sf | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0017 |  | Bonifica e smaltimento delle lastre di copertura contenenti amianto dell'edificio M95 (parte rimanente) e successiva copertura con lastre metalliche |  | Filotto | Francesco | 225700 | 225700 | AMB | N | N | 1 | Sf | 2/2017 | 3/2017
| 013207405802017 0018 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI D'ALLARME ANTINCENDIO DEL CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 100000 | 300000 | MIS | N | N | 2 | Sf | 1/2017 | 4/2019
04 | 013207405802017 0019 |  | Ristrutturazione banco Sottostazione Elettrica del Centro ENEA di Frascati | 50710000-5 | Appi | Antonio | 183000 | 183000 | CPA | S | S | 1 | Sc | 2/2017 | 4/2017
| 013207405802017 0020 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI DEL CENTRO CASACCIA (ACCORDO QUADRO) |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 1600000 | 4800000 | CPA | N | N | 1 | Pp | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0021 |  | Adeguamento degli impianti di sicurezza, monitoraggio e controllo, e del relativo sistema di supervisione SCADA nel Centro Ricerche Portici dell'ENEA | 45300000-0 | Privato | Carlo | 197000 | 197000 | MIS | S | S | 1 | Pp | 2/2017 | 4/2017
| 013207405802017 0022 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTISTICA GENERALE DEL CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 1200000 | 3600000 | CPA | N | N | 1 | Pd | 1/2017 | 4/2019
05 | 013207405802017 0023 |  | Lavori di manutenzione edile ordinaria delle civiliopere del Centro ENEA di Frascati | 50000000-5 | Appi | Antonio | 210000 | 630000 | CPA | S | S | 1 | Pe | 2/2017 | 4/2019
| 01 3207405802017 0024 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI T-2,T 5 , T 8 , T 1 3 / 1 4 , F 1 8 F T D E L CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 350000 | 1050000 | CPA | N | N | 1 | Sf | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0025 |  | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili del CR Brasimone |  | Filotto | Francesco | 170000 | 170000 | CPA | N | N | 2 | Sc | 2/2017 | 2/2018
| 013207405802017 0026 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 330000 | 990000 | CPA | N | N | 1 | Sf | 1/2017 | 4/2019
06 | 013207405802017 0027 |  | Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione di alcuni edifici del Centro ENEA di Frascati | 50000000-5 | Appi | Antonio | 85000 | 255000 | CPA | S | S | 1 | Sc | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0028 |  | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologicia del CR Brasimone |  | Filotto | Francesco | 175000 | 175000 | CPA | N | N | 2 | Sc | 2/2017 | 2/20188
07 | 0132074058020177 0029 |  | Lavori di boniifca amianto | 50000000-55 | Appi | Antonio | 100000 | 300000 | ADN | S | S | 1 | Sc | 1/20177 | 4/20199
1420000
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (D.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= mimima priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera

## Sheet2
Cod. Int. Amm. ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione Intervento | CPV | Responsabile del Procedimento progettazione |  | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità | Verifica vincoli ambientali | Priorità (4) | Stato approvata (5) | Stima tempi di esecuzione
[5 empty] | Cognome | Nome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori
| 013207405802017 0012 |  | DEMOLIZIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE OBSOLETE |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 100000 | 200000 | URB | N | N | 2 | Sf | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0013 |  | Adeguamento impianto idrico antincendio del Centro Ricerche Portici dell'ENEA | 45300000-0 | Privato | Carlo | 172000 | 172000 | MIS | S | S | 1 | Pp | 2/2017 | 4/2017
| 013207405802017 0014 |  | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI IMPIANTISTICA TERMICA DELLA CASACCIA PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 200000 | 600000 | ADN | N | N | 2 | Sf | 1/2017 | 4/2019
03 | 013207405802017 0015 |  | Rifacimento degli impianti di decalcificazione e rimozione e fanghi delle Centrali Frigo Termiche del Centro ENEA di Frascati | 50700000-2 | Appi | Antonio | 70000 | 210000 | MIS | S | S | 2 | Sc | 3/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0016 |  | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA CASACCIA PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 200000 | 600000 | ADN | N | N | 2 | Sf | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0017 |  | Bonifica e smaltimento delle lastre di copertura contenenti amianto dell'edificio M95 (parte rimanente) e successiva copertura con lastre metalliche |  | Filotto | Francesco | 225700 | 225700 | AMB | N | N | 1 | Sf | 2/2017 | 3/2017
| 013207405802017 0018 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI D'ALLARME ANTINCENDIO DEL CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 100000 | 300000 | MIS | N | N | 2 | Sf | 1/2017 | 4/2019
04 | 013207405802017 0019 |  | Ristrutturazione banco Sottostazione Elettrica del Centro ENEA di Frascati | 50710000-5 | Appi | Antonio | 183000 | 183000 | CPA | S | S | 1 | Sc | 2/2017 | 4/2017
| 013207405802017 0020 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI DEL CENTRO CASACCIA (ACCORDO QUADRO) |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 1600000 | 4800000 | CPA | N | N | 1 | Pp | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0021 |  | Adeguamento degli impianti di sicurezza, monitoraggio e controllo, e del relativo sistema di supervisione SCADA nel Centro Ricerche Portici dell'ENEA | 45300000-0 | Privato | Carlo | 197000 | 197000 | MIS | S | S | 1 | Pp | 2/2017 | 4/2017
| 013207405802017 0022 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTISTICA GENERALE DEL CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 1200000 | 3600000 | CPA | N | N | 1 | Pd | 1/2017 | 4/2019
[6 empty] | TOT. | 4247700

## Sheet3
Cod. Int. Amm. ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione Intervento | CPV | Responsabile del Procedimento progettazione |  | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità | Verifica vincoli ambientali | Priorità (4) | Stato approvata (5) | Stima tempi di esecuzione
[5 empty] | Cognome | Nome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori
05 | 013207405802017 0023 |  | Lavori di manutenzione edile ordinaria delle civiliopere del Centro ENEA di Frascati | 50000000-5 | Appi | Antonio | 210000 | 630000 | CPA | S | S | 1 | Pe | 2/2017 | 4/2019
| 01 3207405802017 0024 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI T-2,T 5 , T 8 , T 1 3 / 1 4 , F 1 8 F T D E L CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 350000 | 1050000 | CPA | N | N | 1 | Sf | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0025 |  | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili del CR Brasimone |  | Filotto | Francesco | 170000 | 170000 | CPA | N | N | 2 | Sc | 2/2017 | 2/2018
| 013207405802017 0026 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO CASACCIA |  | GIUBBINI | GIAN PIERO | 330000 | 990000 | CPA | N | N | 1 | Sf | 1/2017 | 4/2019
06 | 013207405802017 0027 |  | Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione di alcuni edifici del Centro ENEA di Frascati | 50000000-5 | Appi | Antonio | 85000 | 255000 | CPA | S | S | 1 | Sc | 1/2017 | 4/2019
| 013207405802017 0028 |  | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologicia del CR Brasimone |  | Filotto | Francesco | 175000 | 175000 | CPA | N | N | 2 | Sc | 2/2017 | 2/20188
07 | 0132074058020177 0029 |  | Lavori di boniifca amianto | 50000000-55 | Appi | Antonio | 100000 | 300000 | ADN | S | S | 1 | Sc | 1/20177 | 4/20199
1420000
[6 empty] | TOTALE | 5767700
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (D.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= mimima priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera