## Sheet1
ENEA
PIANO ANNUALE LAVORI 2016
Centro | Codice Idantillcativo ENEA | Descrizione | Respansabile Unico del Procedimento |  | importo Intervento | Finalità | Conformità Urbanistica | Conformità Urbanistica Ambientale | Priorità | Stato della progettazione | Inizio lavori (trim/anno) | fine lavori (trim/anno)
Bologna | M01 | Lavori d adeguarnento CPI Montecuccolino | Andrea Cignarella | € | 227478.73 | CPA | si | si | 1 | esecutivo | 2/2016 | 3/2016
Brasimone | MO2 | Realizzazione Mensa Interna (opere civili) | Giordano Corvalli | € | 109800 | CPA | si | si | 1 | preliminare | 3/2016 | 4/2016
CASACCIA | M03 | Impermeabilizzazione T 21 | Gian Piero Giubbini | € | 103983.37 | CPA | si | si | 1 | esecutivo | 2/2016 | 3/2016
CASACCIA | M04 | Rimozione amiamo C26-27 | Gian Piero Giubbini | € | 110870.92 | CPA | si | si | 1 | esecutivo | 2/2016 | 3/2016
CASACCIA | M05 | Impermeabilizzazione F 47 | Gian Piero Giubbini | € | 109800 | CPA | si | si | 1 | preliminare | 2/2016 | 3/2016
CASACCIA | M06 | Manutenzlone strutture edificio TRIGA | Gian Piero Giubbini | € | 183000 | CPA | si | si | 1 | preliminare | 3/2016 | 4/2016
CASACCIA | M07 | Interventi di rifacimento di impiantistica termica per l'adeguamento alle normative | Gian Piero Giubbini | € | 274500 | CPA | si | si | 1 | preliminare | 1/2016 | 4/2016
CASACCIA | M08 | Interventi di rifacimento di impiantistica elettrica per radeguamento alle normative | Gian Piero Giubbini | € | 183000 | CPA | si | si | 1 | preliminare | 1/2016 | 4/2016
CASACCIA | M09 | Manutenzione straordinaria di sottostazioni elettriche del Centro | Claudio Chiodi | € | 247500 | CPA | si | si | 1 | preliminare | 3/2016 | 4/2016
FRASCATI | M010 | Lavori di sostituzione di 4 Gruppi Frigo non più funzionanti: 1 a servizio della Mensa - oondizionarnento estivo; 1 presso Edificio 02 - condizionamento estivo; 1 presso Edificio 12 a servizio del Laboratorio Vuoto; 1 presso Edificio 12 a servizio del Laboraton ABC . | Antonio Appi | € | 150316.2 | CPA | si | si | 1
FRASCATI | M011 | Lavori di ristrutturazione/aggiornamento banco manovra sottostazione elettrica | Antonio Appi | € | 137250 | CPA | si | si | 1
TRISAIA | M012 | Rifacimento cabina elettrica di MT edificio R3 (mensa) | Giambattista La Battaglia | € | 179645 | CPA | si | si | 1
|  |  | totale | € | 2017144.22